## List1
Známkování
1. Požadavek je zcela implementován.
2. Požadavek je částečně implementován
3. Požadavek není implementován
Funkční Požadavky
ID | Název | Popis | Známka | Zdůvodnění
F001 | Naplnit databázi | Administrátor musí být schopen naplnit databázi předpřipravenými daty. Ideálně z Excel souboru | 1 | nahrání souboru je funkční, provedl se import Excel soubor a v stránce Branches byla provedena kontrola
F002 | Vytvořit technika | Administrátor má v aplikaci schopnost vytvořit nového technika. | 1 | technik byl vytvořen, vstupy byly správně validovány
F003 | Odstranit technika | Administrátor má v aplikaci schopnost odstranit technika. | 1 | vyskočil dialog pro potvrzení, technik byl smazán
F004 | Přiřadit týmu lokaci | Administrátor má možnost přiřadit týmu lokaci | 1 | ano, včetně kontroly unikátnosti přiřazení lokality
F005 | Odstranit tým z lokace | Administrátor má možnost odstranit tým z lokace | 1
F006 | Přiřadit technikovi tým | Administrátor má možnost přiřadit technika do týmu | 1 | funkční, včetně kontroly přidání již přidaného technika do týmu
F007 | Odstranit technika z týmu | Administrátor má možnost odstranit technika z týmu | 1 | funkční
F008 | Odsouhlasit nebo provést změnu stale lokace | Všechny role mají možnost provést změnu stavy na k sobě přiřazených lokacích. Role technik a klient mají tuto možnost omezenou pouze pod změny stavu, které obstarávají. | 1 | všechny role mohou správně změnit stav dle svých práv
F009 | Logovat čas změny | Veškeré změny stavu budou zaznamenány s informacemi o času, uživateli provádějícím změnu, a změněné lokaci. | 2 | změny se ukládají do databáze a lze je vyexportovat do excelu, ale z GUI je nelze přímo vidět
F010 | Informovat přiřazené uživatele o změně stavu a lokace | Ve chvíli, kdy proběhne změna lokace, proběhne upozornění všech uživatelů k této lokaci přiřazených. | 1 | notifikace se pošle přes e-mail vše relevantním příjemcům
F011 | Zobrazit omezený seznam | Každý uživatel má možnost zobrazit seznam lokací. Tento seznam je omezený pouze na lokace, které uživatel obstarává. | 1 | zobrazí se podle rolí
Známkování
1. Aplikace naplňuje požadavek.
2. Aplikace má určité problémy pro splnění požadavku.
3. Aplikace není schopna splnit požadavek.
Nefunkční Požadavky
ID | Název | Popis | Známka | Zdůvodnění
N001 | Levný provoz | Aplikace nesmí při provozu přesáhnout cenou za údržbu výšku úspor získaných jejím provozem.
N002 | Rychlá odezva | Aplikace nesmí při základních krocích vytvářet vlastním provozem zpoždění vyšší jak 10 sekund za činnost. (Načítání dat do databáze se do tohoto omezení nezapočítává) | 1 | aplikace se načítá rychle na malých datech (průměrná odezva na pomalém lokálním prostředí cca. 30 ms), s velkými daty nebylo zkoušeno
N003 | Jednoduchá instalace na vlastní server | Aplikaci, včetně databáze musí být jednoduché zapnout a nastavit i pro zaměstnance se základní schopností programování. | 1 | pokročilejší uživatelé by měli být schopni nainstalovat aplikaci a vytvořit základní databázovou strukturu z dodaných changescriptů, samotné nahrání Excelu by měl zvládnout i méně technicky zdatný uživatel a oceňuji to
N004 | Optimalizace rozhraní pro technika na chytrý telefon. | Aplikace musí pro rozhraní technika mít kvalitní mobilní optimalizaci vzhledem k primárnímu přístupu těchto uživatelů z terénu. | 2 | seznamy jsou méně komfortní pro používání v aktuálním stavu
N005 | Přehlednost | Uživatelské rozhraní musí být přehledné a jednoduché pro zvýšení schopnosti orientace a tím i rychlosti v situacích kde se každá sekunda počítá. | 1 | UI je jednoduché a umožňuje rychlou navigaci